## Hoja 1
Nº | Tarea | Responsable | Estado | Fecha límite | Fecha de revisión: | 2023-05-28
1 | Construir mock-up del Home en Figma | Gabriel Serrano | Completado | 2023-04-18
2 | Construir mock-up de página de Login en Figma | Danilo Jara | Completado | 2023-04-18
3 | Construir mock-up de elementos de la página en Figma | Jean Guital | Completado | 2023-04-18
4 | Construir esqueleto en HTML de Homepage | Gabriel Serrano | Completado | 2023-04-18
5 | Construir esqueleto en HTML de Login | Danilo Jara | Completado | 2023-04-18
6 | Construir esqueleto en HTML de elementos de la página | Jean Guital | Completado | 2023-04-18
7 | Desarrollar estilos de Homepage | Gabriel Serrano | Completado | 2023-04-18
8 | Desarrollar estilos de vista Login | Danilo Jara | Completado | 2023-04-18
9 | Desarrollar estilos de footer y suscribe | Jean Guital | Completado | 2023-04-18
10 | Integrar elementos construidos en el proyecto | Gabriel Serrano | Completado | 2023-04-18
11 | Testear funcionalidades e integración. | Jean Guital | Completado | 2023-04-18
12 | Revisar cumplimiento de requerimientos para entrega | Equipo | Completado | 2023-04-18
13 | Realizar entrega 1 | Jean Guital | Completado | 2023-05-28
14 | Revisión de estado del proyecto y definición de nuevos incrementos | Equipo | Completado | 2023-05-28
15 | Agregar funcionalidad con JS a vista de Login | Danilo Jara | Completado | 2023-05-28
16 | Validar información ingresada en Login | Danilo Jara | Completado | 2023-05-28
17 | Desarrollar HTML y CSS de contáctanos según mock-up | Jean Guital | Completado | 2023-05-28
18 | Agregar funcionalidad con JS a vista de Contactanos | Jean Guital | Completado | 2023-05-28
19 | Validar información ingresada en Contáctanos | Jean Guital | Completado | 2023-05-28
20 | Desarrollar HTML y CSS de sección de Productos según mock-up | Gabriel Serrano | Completado | 2023-05-28
21 | Desarrollar HTML y CSS de sección de Carrito según mock-up | Danilo Jara | Completado | 2023-05-28
22 | Agregar funcionalidad con JS a Carrito para gestionar las compras por realizar | Gabriel Serrano | Completado | 2023-05-28
23 | Migrar proyecto de desarrollo a Django | Gabriel Serrano | Completado | 2023-05-28
24 | Generar modelo de base de datos en Django | Danilo Jara | Completado | 2023-05-28
25 | Implementar funcionalidad con Django y JS a productos y Carrito | Gabriel Serrano | Completado | 2023-05-28
26 | Implementar Back-end y crear super-usuario con Django | Danilo Jara | Completado | 2023-05-28
27 | Integrar desarrollo del equipo en la migración a Django | Gabriel Serrano | Completado | 2023-05-28
28 | Testear funcionalidades e integración. | Danilo Jara | Completado | 2023-05-28
29 | Revisar cumplimiento de requerimientos para entrega | Danilo Jara | Completado | 2023-05-28
30 | Actualizar documentación en Readme del proyecto | Jean Guital | Completado | 2023-05-28
31 | Actualizar matriz de seguimiento | Jean Guital | Completado | 2023-05-28
32 | Realizar entrega 2 | Gabriel Serrano | Completado | 2023-05-28
33 | Revisión de estado del proyecto y definición de nuevos incrementos | Equipo | Pendiente | Pendiente
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51